## Sheet1
تاريخ برآوردی بهره برداری از طرح | نماد | نام طرح | هزينه هاي برآوردی ريالی طرح | هزينه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاریخ گزارش | هزينه های برآوردی تکميل طرح | درصد پيشرفت فيزيکی طرح | درصد پيشرفت فيزيکی طرح در تاريخ گزارش | درصد پيشرفت فيزيکی برآوردی | شرح
1401/01/01 | جم | طرح PDH/PP | 71895040 | 494545455 | یورو | 995336 | 0 | 4 | 4 | 5
1401/01/01 | فملی | افزایش ظرفیت ذوب خاتون آباد | 3000000000 | 139000000 | یورو | 9724212 | 0 | 100 | 100 | 100 | افزایش ظرفیت تولید
1401/01/01 | فملی | کارخانه اسید کرمان | 23305126 | 205527780 | یورو | 20602660 | 0 | 100 | 100 | 100 | افزایش ظرفیت تولید
1401/01/01 | بورس | پروژه مرکز داده - فاز 2 | 1055366 |  |  | 852566 | 202800 | 80 | 4.2 | 100 | افزایش سایر اقلام عملیاتی و بهبود نقدینگی شرکت و به تبع آن سود سپرده بانکی
1401/01/01 | غزر | خط تولید لازانیا به تناژ 1500 کیلوگرم در ساعت | 649727 | 2300000 | یورو | 162000 | 487727 | 0 | 0 | 0 | تداوم فعالیت توسعه و بهبود تولید افزایش سهم بازار
1401/01/01 | فجهان | تولید خط کلاف | 2119159 | 7787905 | یورو | 12131 | 4455530 | 6 | 17 | 75 | 0
1401/01/01 | فروی | طرح ساخت و انتقال کوره ریخته گری | 291352 | 0 |  | 79413 | 211940 | 65 | 75 | 100 | بهبودی راندمان شمش
1401/01/01 | کپشیر | پروژه انتقال کارخانه | 4200000 | 0 |  | 551883 | 3648117 | 25 | 28 | 100 | افزایش ظرفیت تولید
1401/01/07 | کگل | پروژه احداث پایانه ریلی جدید | 2286988 | 7566238 | یورو | 2404566 | 2058040 | 20 | 37 | 90 | .
1401/01/29 | فولاد | طرح های زیست محیطی | 1036091 | 0 |  | 922244 | 310434 | 68 | 78 | 95 | .
1401/01/30 | کگل | انجام عملیات اجرایی پروژه های جامع عمرانی | 339601 | 0 |  | 23992 | 315609 | 0 | 15 | 60 | .
1401/01/31 | کفپارس | پروژه گاز سوز کردن کوره تونلی 1 | 317250 | 2580000 | درهم | 235249 | 225000 | 0 | 74 | 100 | افزایش توان تولید و پخت شرکت تا 9000تن در سال
1401/01/31 | شرانل | پروژه یوتیلیتی پالایشگاه تهران | 1650000 | 0 |  | 1421 | 1648579 | 0 | 0 | 7 | قطع وابستگی در تأمین یوتیلیتی و کاهش هزینه های عملیاتی
1401/01/31 | غاذر | پروژه احداث سوله جدید | 50000 | 0 |  | 36727 | 15000 | 60 | 60 | 80 | موثر در افزایش تولید
1401/01/31 | غصینو | خط جدید بیسکویت | 4000000 | 0 |  | 1738185 | 2261815 | 90 | 95 | 97 | افزایش ظرفیت تولید بیسکویت و به تبع افزایش سود شرکت
1401/02/01 | دسینا | طرح توسعه و انتقال | 3160096 | 1450571 | یورو | 3010667 | 1600000 | 95 | 99 | 100 | 0
1401/02/01 | دعبید | سایت تولیدی عبیدی 2 | 1182500 | 2700000 | یورو | 817954 | 364546 | 2 | 95 | 100 | افزایش تولید
1401/02/01 | غویتا | فاز سه - کارخانه شکلات | 0 | 0 |  | 0 | 1890000 | 0 | 10 | 0
1401/02/01 | خزامیا | پروژه وانت پادرا پلاس - دوگانه سوز | 38620 | 0 |  | 0 | 38620 | 0 | 13 | 81 | پاسخ به نیاز مشتریان و تنوع بخشی به سبد محصولات شرکت
1401/02/01 | فپنتا | دستگاه لوله سازی 18 اینچ اهواز | 160000 | 0 |  | 28820 | 131180 | 45 | 45 | 60 | افزایش تولید
1401/02/01 | خزامیا | پروژه توسعه موتور m24پلاس | 24000 | 0 |  | 2552 | 31448 | 36 | 41 | 90 | دستیابی به استاندارد آلایندگی یورو 5 و بهبود عملکرد موتور ( مصرف سووخت )
1401/02/24 | پخش | انبار مرکزی |  |  |  |  | 0 |  | 0
1401/02/24 | دکیمی | طرح ساخت کارخانه جدید دارویی | 15000 | 0 |  | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0
1401/02/30 | سکرما | طرح نصب و اجرای سازه جمبوبگ بارگیر خانه | 13000 | 0 |  | 11601 | 13000 | 0 | 90 | 100 | کاهش هزینه
1401/02/31 | شراز | احداث خط انتقال برق 230 کیلو ولت | 4368157 | 19000000 | دلار | 0 | 4368157 | 0 | 0 | 5 | تامین برق پروژه نفت گاز و واحدهای جانبی
1401/02/31 | کگل | انجام عملیات اجرایی احداث ساختمان آزمایشگاه مرکزی شرکت گل گهر | 253106 | 0 |  | 100969 | 152137 | 0 | 31 | 90 | .
1401/02/31 | زفکا | احداث گاوداری 3000راس مولد(6000راس کل گله )شهرستان ماکو | 2731966 | 0 |  | 806684 | 1228045 | 43 | 53 | 65 | 0
1401/02/31 | ددانا | پروژه تولید محلولهای تزریقی و سرم | 1196199 | 0 |  | 211059 | 985140 | 16 | 18 | 90 | تولید محصولات جدید
1401/03/01 | کمنگنز | باطله برداری و استخراج از معدن شاکی و معادن روباز | 487000 | 0 |  | 136966 | 487000 | 0 | 0 | 60 | -
1401/03/16 | خساپا | ایجاد پلتفرم جدید محصولات خانواده SP100 | 3758318 | 48163 | دلار | 0 | 2070210 | 0 | 71 | 92 | 0
1401/03/30 | سکرما | طرح بهینه سازی آسیاب سیمان واحد3 | 55000 | 0 |  | 34601 | 55000 | 0 | 63 | 100 | کاهش هزینه
1401/03/31 | فسبزوار | احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی مجتمع فولاد سبزوار | 287960 | 3755500 | یورو | 888021 | 260000 | 84 | 89 | 100 | کاهش آب مصرفی در فرآیند تولید
1401/03/31 | کگل | پروژه بهبود کیفیت محصول خط 4 تولید کنسانتره | 980539 | 28732735 | یورو | 5963138 | 390054 | 52 | 73 | 100 | .
1401/03/31 | شگویا | SSP واحد POLY C | 5774500 | 10700000 | دلار | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | باتوجه به بالا بودن حاشیه فروش بطری نسبت به الیاف برنامه شرکت به این است که با راه اندازی واحد SSP کارخانه POLY C میزان تولید بطری را افزایش دهد.
1401/03/31 | کلوند | خرید دستگاه چاپ دیجیتال | 295017 | 2457400 | دلار | 0 | 135028 | 0 | 0 | 70 | 0
1401/03/31 | دفارا | پروژه داروهای خاص | 1643009 | 3304000 | دلار | 25447 | 1643009 | 0 | 1 | 0 | 0
1401/03/31 | پسهند | تولید تسمه نقاله سیمیافزایش ظرفیت تسمه نقاله منجیددار | 696561 | 4000000 | یورو | 299826 | 1000000 | 50 | 70 | 80 | در سال 1400 طرح برای شرکت سودآوری ندارد.
1401/03/31 | شرانل | Deoiling(روغن سازی تهران) | 225213 | 8386130 | یورو | 199747 | 1329592 | 20 | 25 | 80 | تولید وکس کم روغن ده درصد و افزایش ظرفیت روغن پایه
1401/03/31 | خرینگ | پروژه مونتاژ درب خودرو پژو | 500000 | 0 |  | 7819 | 492181 | 0 | 10 | 70 | افزایش ظرفیت و فروش
1401/03/31 | غشاذر | شیر خشک | 450000 | 0 |  | 23016 | 426984 | 15 | 25 | 75 | دریافت شیر خام افزایش یافته و با تولید محصولات پودری تولیدات شرکت افزایش یافته در نتیجه سود دهی شرکت افزایش می یابد
1401/03/31 | اردستان | احداث ساختمان دفتر مرکزی شرکت | 197000 | 0 |  | 157137 | 14509 | 78 | 80 | 92 | کاهش هزینه اجاره و افزایش داراییهای شرکت
1401/03/31 | دجابر |  | 335237 | 0 |  | 261708 | 133293 | 60 | 78 | 90 | 0
1401/03/31 | سپید | پروژه کارخانه دان کلاشم | 1600000 | 0 |  | 240000 | 1360000 | 10 | 15 | 65 | این پروژه برآورد می شود از ابتدای تیر ماه 1401 شروع به بهره برداری نماید که عملا ظرفیت تولیدی این کارخانه تعدیل کننده فشار تولیدات بر روی کارخانجات دان شهر صنعتی و پس ویشه می باشد
1401/03/31 | غچین | طرح بازسازی کارخانه | 150000 | 0 |  | 133193 | 16807 | 77 | 89 | 100 | با توجه به بافت فرسوده انجام پروژه مذکور ضروری بوده است.
1401/03/31 | غچین | تجهیز ماشین آلات خط رب | 100000 | 0 |  | 58010 | 41990 | 33 | 58 | 100 | جهت حفظ تولید گسترش و افزایش تولید انجام پروژه مذکور ضروری بوده است.
1401/03/31 | غچین | سایر طرح ها | 10000 | 0 |  | 3591 | 6409 | 36 | 36 | 100 | تجهیزات ضروری
1401/03/31 | سکرما | طرح تبدیل 5دستگاه بک فیلتر به سیستم جت فیلتر | 30000 | 0 |  | 12706 | 30000 | 0 | 42 | 100 | کاهش هزینه
1401/04/30 | کگل | پروژه بهینه سازی غبارگیر موجود و طراحی و ساخت سیستم های غبارگیر جدید کارخانه خط 4 کنسانتره | 255724 | 0 |  | 188481 | 67243 | 70 | 91 | 0 | .
1401/04/31 | کگل | توسعه و ارتقای کیفیت خطوط 56 و 7 کنسانتره بصورت EPC | 2145384 | 42066280 | یورو | 7198567 | 974365 | 57 | 69 | 75 | .
1401/04/31 | ذوب | احداث کوره پاتیلی شماره 3 (LF3) و بازسازی کوره پاتیلی شماره 1 (LF1) | 407965 | 8220000 | یورو | 287728 | 609000 | 12 | 29 | 87 | پایداری و افزایش تولید در بخش فولادسازی
1401/04/31 | شدوص | پروژه نوسازی راکتور خط هارد | 1746875 | 5375000 | یورو | 216162 | 1530713 | 6 | 31 | 80 | افزایش راندمان تولید و کاهش قیمت تمام شده
1401/04/31 | شکام | متفورمین | 750000 | 0 |  | 0 | 750000 | 0 | 0 | 70 | تولید محصول جدید و تکمیل زنجیره تولید
1401/04/31 | پکویر | پروژه ساختمان آموزش | 116300 | 0 |  | 39059 | 77241 | 0 | 40 | 100 | 0
1401/05/01 | خزامیا | پرو‍ژه ft (suv و وانت f22) | 374000 | 0 |  | 0 | 374000 | 13 | 19 | 72 | عرضه یک پیکاپ دو دیفرانسیل دوکابین در گروه پیکاپ های لوکس با قابلیت off road و همچنین عرضه یک خودروی شاسی بلند و ورود به بازار خودرو های off road در کلاس suv
1401/05/31 | پکویر | طرح و توسعه | 1698696 | 17349754 | دلار | 3366930 | 2503562 | 72 | 97 | 100 | 0
1401/05/31 | غبشهر | اتوماسیون خط 3 لیتری | 0 | 800000 | دلار | 0 | 192792000000 | 0 | 0 | 40 | بهبود کیفیت و سرعت تولید در خط تولید محصولات سه لیتری
1401/05/31 | فزر | پروژه ساخت انبار اکتشاف | 32000 | 0 |  | 12187 | 19813 | 0 | 38 | 50 | جهت نگهداری مغزه های اکتشافی
1401/05/31 | فزر | پروژه ساخت اتاق آماده سازی نمونه اکتشاف | 3800 | 0 |  | 3042 | 758 | 0 | 80 | 90 | آماده سازی نمونه های اکتشافی قبل از آزمایشگاه
1401/05/31 | فزر | پروژه امکانات رفاهی | 12000 | 0 |  | 3578 | 8422 | 0 | 30 | 50 | رفاه پرسنل
1401/06/01 | شگل | احداث سوله و انبار سایت گل بو | 300000 | 0 |  | 2131 | 0 | 0 | 5 | 95 | افزایش ظرفیت
1401/06/01 | شگل | سیستم اعلام و اطفای حریق | 200000 | 0 |  | 1300 | 0 | 0 | 5 | 95 | افزایش ایمنی
1401/06/05 | فغدیر | پروژه افزایش ظرفیت کارخانه احیای مستقیم مدول 800 هزار تنی میدرکس تا 1.2 میلیون تن ( فاز اول تا 1 میلیون تن) | 3400000 | 21000000 | یورو | 1304720 | 3500000 | 50 | 50 | 50 | افزایش ظرفیت تولید در سال 1399 (سال جهش تولید) از 800 هزار تن به 1.2 میلیون تن- افزایش سودآوری شرکت در سال 1399 به میزان حداقل 2 هزار میلیارد ریال- اخذ مجوز صادرات به میزان 20 درصد از ظرفیت تولید آهن اسفنجی و کسب درآمد ارزی به میزان 40 میلیون دلار از این محل و تخصیص آن برای ارز مورد نیاز پروژه ی گندله سازی 4 میلیون تنی بهاباد در سال 1400- افزایش ظرفیت تولید به 1.2 میلیون تن و سود سالانه شرکت به یک هزار میلیارد تومان در سال با اجرای فاز دوم این پروژه در سال 1400
1401/06/15 | غنیلی | تولید سیب زمینی نیمه آماده | 64250 | 0 |  | 38016 | 26234 | 0 | 59 | 0 | 0
1401/06/28 | رنیک | اجرای محوطه سازی و تاسیسات زیزبنایی اراضی استحصالی ضلع شرقی بندر انزلی | 1322820 |  |  | 564155 | 1886975 | 0.16 | 0.29897 | 0.45 | نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به دوام فعالیت شرکت می گردد
1401/06/30 | کگل | خدمات مهندسی تامین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب بصورت توام EPC برای پروژه پیش فرآوری خوراک ورودی خط چهارم شرکت معدنی و | 590926 | 1348758 | یورو | 379001 | 373739 | 0 | 55 | 80 | .
1401/06/31 | کتوکا | طرح تولید ده هزار تن آجر کربن منیزیت در کارخانه اصفهان | 980000 | 2857500 | یورو | 0 | 980000 | 0 | 0 | 0 | تکمیل سبد محصولات شرکت
1401/06/31 | مبین | پروژه احداث واحد متانول پنروشیمی آپادانا | 8261000 | 354000000 | یورو | 36079791 | 36643010 | 61 | 68 | 80 | افزایش درآمد ناشی از سرمایه گذاری
1401/06/31 | فخوز | پایداری تولید | 2865200 | 41100000 | یورو | 450264 | 4457726 | 20 | 22.6 | 32 | پایداری تولید فعلی شرکت فولادخوزستان
1401/06/31 | مارون | حذف ترکیبات آلی منتشره از حوضچه های پساب(VOC) | 100005 | 278309000 | دلار | 63877 | 63631749 | 45 | 60 | 85 | حفظ محیط زیست
1401/06/31 | رنیک | پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران | 533830 |  |  | 2140397 | 2674227 | 0.62 | 0.80038 | 0.9 | نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به دوام فعالیت شرکت می گردد
1401/06/31 | رنیک | پروژه ساختمانهای جانبی و اسلب فلزی تونل البرز | 1368997 |  |  | 384113 | 1753110 | 0.1 | 0.2191 | 0.35 | نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به دوام فعالیت شرکت می گردد
1401/06/31 | کمنگنز | طرح حفاری اکتشافی معدن پیروزی | 375000 | 0 |  | 74910 | 375000 | 0 | 0 | 50 | -
1401/06/31 | فنوال | مدرنیزاسیون برقی نورد گرم | 20703 | 0 |  | 1326 | 19377 | 0 | 0 | 0 | افزایش ظرفیت و کیفیت
1401/06/31 | دتماد | پروژه های ستاد | 35000 | 0 |  | 185 | 42000 | 0 | 0 | 29 | شامل پروژه طراحی و توسعه سیستم اعلان حریق تماد البرز
1401/06/31 | دتماد | پروژه های توسعه ای | 3783306 | 0 |  | 455349 | 3973534 | 0 | 11 | 39 | شامل پروژه طراحی و احداث خط محصولات نهایی Hazard تماد البرزپروژه طراحی و توسعه خط API بوپرنورفین تماد البرزطراحی و اصلاح GMP بخش 1تا3 تماد1 و بخش 5 تماد البرز (فاز دوم)پروژه طراحی و توسعه بخش پلت تماد البرز (فاز اول)طراحی و اصلاح GMP بخش 4 تماد1 (فاز اول)تماد البرزطراحی و توسعه اتاق هیدروژناسیون تماد البرزپروژه احداث خط تولید هپارین و انوکساپارین تماد مشهد(فاز اول)
1401/06/31 | دتماد | پروژه های بهبود | 224898 | 0 |  | 63632 | 269878 | 0 | 24 | 61 | شامل طراحی و توسعه تصفیه خانه جدید تماد البرزپروژه اصلاح و ایمن سازی تانک فارم تماد البرز (فاز اول)پروژه طراحی و توسعه برج ریکاوری تماد البرزتوسعه و افزایش قدرت برق اصلی کارخانه تماد البرز
1401/06/31 | دتماد | پروژه های ایجاد | 225575 | 0 |  | 108775 | 267856 | 0 | 41 | 71 | شامل ساخت و ایجاد انبار حلال های فرش تماد البرزپروژه احداث واحد تولید نیکلوزاماید پیپرازین تماد مشهداحداث بخش پایلوت شمالی تماد البرز(Lvhv)
1401/06/31 | ددانا | احداث خط هازارد سافت ژل | 206850 | 0 |  | 49850 | 157000 | 0 | 24 | 70 | افزایش ظرفیت
1401/06/31 | شپنا | فاز اول طرح بهبود فرآیند و یهینه سازی پالایشگاه(ضلع جنوبی) | 70364710 | 0 |  | 50477510 | 19887200 | 91 | 99 | 0 | بسیار خوب
1401/06/31 | دتولید | پروژه آنتی بیوتیک سازی | 250000 | 0 |  | 3975 | 246025 | 5 | 30 | 80 | افزایش میران تولید
1401/06/31 | فزر | پروژه معدن آرپاچای | 600000 | 0 |  | 70616 | 529384 | 5 | 12 | 12 | استخراج کانسنگ طلا
1401/06/31 | ددانا | پروژه اصلاحات GMP و تفکیک خطوط ویال | 64089 | 0 |  | 57589 | 6500 | 86 | 90 | 70 | اصلاحات خطوط تولید
1401/06/31 | شکام | مفنامیک اسید | 445000 | 0 |  | 21886 | 423114 | 4 | 5 | 60 | تولید محصول جدید و تکمیل سبد تولیدات
1401/06/31 | شکام | استامینوفن دی سی | 268000 | 0 |  | 49100 | 218900 | 8 | 18 | 60 | تکمیل زنجیره تولید و سبد محصولات
1401/06/31 | غدیس | پروژه افزایش ظرفیت ذخیره انبار الکل | 13925 | 0 |  | 24 | 13901 | 1 | 1 | 70 | افزایش ذخیره الکل
1401/06/31 | شپاس | احداث 4 مخازن 5000 تنی آبادان | 1154045 | 0 |  | 293247 | 860798 | 14 | 38 | 100 | 0
1401/06/31 | سشرق | طرح تامین و انتقال آب کارخانه | 34000 | 0 |  | 3603 | 30397 | 68 | 69 | 100 | تامین آب مجتمع
1401/06/31 | سشرق | احداث سیلوهای سیمان جدید مجتمع | 30000 | 0 |  | 20054 | 9920 | 70 | 71 | 100 | ایجاد تنوع سبد محصول
1401/06/31 | سشرق | ایجاد سیستم شبکه کامپیوتری در مجتمع | 2000 | 0 |  | 703 | 1297 | 25 | 26 | 100 | سیستماتیک نمودن و چابکی سازمان
1401/06/31 | مارون | ساخت فونداسیون و دیوار اطراف مخازن MEG | 21788 | 0 |  | 121891 | 21788 | 14 | 80 | 100 | افزایش ظرفیت ذخیره سازی محصول
1401/06/31 | پکویر | پروژه ساخت 19 دستگاه پرس پخت | 862676 | 0 |  | 270891 | 591785 | 0 | 38 | 100 | 0